## Vormontagecheckliste
Vormontagecheckliste – Wärmepumpe
BV Nr.: BV261V0P ¦ Modell: Buderus 5 kW ¦ Netzbetreiber: Stromnetz Berlin GmbH
# | Prüfpunkt | Status / Wert | Bemerkung
1. Projektdaten
1.1 | BV-Nummer | BV261V0P
1.2 | WP-Modell / Außeneinheit | Buderus 5 kW (kleines Chassis)
1.3 | Inneneinheit | Buderus T180
1.4 | Netzbetreiber | Stromnetz Berlin GmbH
2. Steuerschrank
2.1 | Steuerschrank-Paket vorhanden? | Direktbelieferung | V4-Paket inkl. LAN-Switch, Shelly
2.2 | Montagestelle festgelegt (Planungsmappe / 3-D-Bilder)? | Vor Ort prüfen | Gemäß Planungsmappe / 3-D-Bildern
2.3 | Potentialausgleichschiene neben Steuerschrank | Zu montieren | Durch Elektriker vor Ort
3. Zählerschrank (ZS)
3.1 | Neuer Zählerschrank erforderlich? | Nein
3.2 | Zählerschrankerneuerung erforderlich? | Nein
3.3 | TSG-Ausführung | Reiheneinbaugerät im RFZ / zRFZ
3.4 | Bestandshauptzähler ausreichend? | Ja – eHZ
3.5 | Zählernummer Hauptzähler | 36.024.623
3.6 | Hauptzähler-Wechsel erforderlich? | Nein
3.7 | Anzahl Bestandszähler | 1 | Keine Zählerzusammenlegung
3.8 | WP-Anschluss | Modul 1 – Hausstromtarif | Anschluss an Hauptzähler, keine Kaskade
4. Kabelverlegung – Strecke B (ZS ↔ Steuerschrank)
4.1 | Kabellänge | ca. 6 m
4.2 | Wanddurchbrüche erforderlich? | Nein
4.3 | Deckendurchbrüche erforderlich? | Nein
5. HAK & Hauptleitung
5.1 | HAK ausreichend? | Ja
5.2 | Hauptleitung (HAK → ZS) erneuerungsbedürftig? | Nein | Keine Wand-/Deckendurchbrüche
6. Erdung
6.1 | Tiefenerder erforderlich? | Nein | Durch Elektriker bestätigt
7. Internet / Smart-Anbindung
7.1 | Internetverbindung für t-smart | Powerline | Powerline-Adapter zu installieren
8. Sonstiges
8.1 | Sondermaterial Elektro erforderlich? | Nein
8.2 | PV-Anlage vorhanden? | Nein